## Slide 1
01 / ESTRATÉGIA OPERACIONAL
Key Objectives & Estratégia de Fases
Evolução da operação de testes manuais para esteira autônoma com agentes de IA (OpenClaw + Paperclip)
PROJETO QAI • FÁBRICA DE TESTES X-TESTING | ESTEIRA DE QUALIDADE & SANASA | WWW.XTESTING.COM.BR
FASE 01 • 01
WEB: Testes Manuais
EM ANDAMENTO • BASELINE
Espelhamento dos papéis operacionais e automação do suporte à execução manual.
• Extração estruturada de requisitos (Tree-RAG / PageIndex)
• Geração de fluxos e regras em BPMN 2.0 formal
• Elaboração automatizada de Casos de Teste (TestLink)
• Triagem e pré-preenchimento de defeitos (Mantis)
FASE 02 • 02
WEB: Integração & Aceitação
PLANEJADA • SEQUENCIAL
Automação E2E com execução autônoma no navegador e evidências rastreáveis.
• Execução agêntica via Playwright / Camoufox
• Validação de integração de APIs e regras de negócio
• Geração de evidências com prints e vídeos por passo
• Pipeline de regressão contínua integrada ao CI/CD
FASE 03 • 03
MOBILE: Todos os Anteriores
CONDICIONAL • PÓS-WEB
Transposição do ecossistema agêntico completo para aplicações mobile nativas.
• Início condicionado ao término das Fases 01 e 02
• Testes funcionais, usabilidade e fluxos de tela nativos
• Integração e testes de aceitação em Android/iOS
• Automação agêntica em dispositivos reais e emuladores

## Slide 2
02 / ROADMAP ESTRATÉGICO
Product Stages Roadmap (Setembro - Dezembro 2026)
Evolução estruturada em 4 etapas bimestrais com entregas tangíveis e critérios de avanço
PROJETO QAI • FÁBRICA DE TESTES X-TESTING | ESTEIRA DE QUALIDADE & SANASA | WWW.XTESTING.COM.BR
Our Approach
1. Setembro 2026
2. Outubro 2026
3. Novembro 2026
4. Dezembro 2026
Strategic Objectives
• Instalar Paperclip & estruturar XTE
• Baseline agêntico com QAI (CEO)
• Rastreabilidade sem chunking
• Operar WEB Testes Manuais
• Automatizar geração de TC / Mantis
• Integrar conectores ALM
• Automação WEB Integração/E2E
• Execução autônoma Playwright
• Validação contínua de regras
• Kickoff esteira MOBILE
• Transpor skills para apps nativos
• Homologação completa
Key Milestones
• Ambiente Paperclip 100% ativo
• Tree-RAG SANASA indexado
• Skill de BPMN validada
• 1º Ciclo de testes gerado por IA
• Geração de CTs no TestLink
• Validação com time SANASA
• Bateria de testes E2E executada
• Cobertura de regras críticas
• Evidências visuais auditáveis
• Matriz de testes Mobile pronta
• Execução emuladores/reais
• Handover operacional 2027
Deliverables
• Planilha de Classificação / Riscos
• sanasa-requirements-tree.json
• Segmentos SSC no Memory Viewer
• Suíte TestLink gerada por IA
• Relatório de aderência manual
• Dashboards operacionais QAI
• Scripts Playwright automatizados
• Pipeline de testes WEB ativa
• Relatórios de bugs no Mantis
• Suíte Mobile completa (Fase 3)
• Relatório consolidado de KPIs
• Manual operacional agêntico

## Slide 3
03 / CRONOGRAMA EXECUTIVO
Schedule Executivo & Marcos de Progresso (Mês a Mês)
Acompanhamento sistemático por Work Packages alinhados aos marcos contratuais e técnicos
PROJETO QAI • FÁBRICA DE TESTES X-TESTING | ESTEIRA DE QUALIDADE & SANASA | WWW.XTESTING.COM.BR
Work Package / Trilha de Execução
SET/2026 (Atual)
OUT/2026
NOV/2026
DEZ/2026
WP1 • Setup Agêntico & Paperclip Ambiente, organograma e governança QAI
100% CONCLUÍDO
• Paperclip ativo
• Empresa XTE configurada
Operação Contínua
• Monitoramento
Operação Contínua
• Manutenção
Operação Contínua
• Governança
WP2 • Extração de Requisitos & BPMN Tree-RAG sem chunking e fluxos de negócio
100% CONCLUÍDO
• Árvore de requisitos
• Skill BPMN validada
Refinamento
• Novos fluxos
Suporte a E2E
• Validação cruzada
Migração p/ Mobile
• Mapeamento
WP3 • FASE 1: WEB Testes Manuais Suporte IA para TestLink e Mantis
Em Andamento
• Matriz prioridades
• Riscos SANASA
EXECUÇÃO PLENA
• Suíte TestLink
• Triagem Mantis
Estabilização
• Homologação
Fase Concluída
• Transição
WP4 • FASE 2: WEB Integração & E2E Automação autônoma Playwright / Camoufox
Planejamento
• Spike arquitetura
Desenvolvimento
• Conectores E2E
EXECUÇÃO PLENA
• Automação E2E
• Evidências vídeo
Fase Concluída
• Regressão ativa
WP5 • FASE 3: MOBILE (Todos) Testes manuais e automação em apps nativos
Bloqueado
(Aguardando WEB)
Bloqueado
(Aguardando WEB)
Preparação
• Setup device farm
EXECUÇÃO PLENA
• Testes Manuais &
• E2E Mobile

## Slide 4
04 / STATUS DA OPERAÇÃO
Tarefas Realizadas
Estruturação dos Agentes Operacionais, Demandas Paperclip, Entregáveis RF046/RF047 e Decisões de Continuidade
PROJETO QAI • FÁBRICA DE TESTES X-TESTING | ESTEIRA DE QUALIDADE & SANASA | WWW.XTESTING.COM.BR
ESTRUTURA OPERACIONAL • 5 AGENTES
Criação e Configuração de Agentes
• QAI (CEO): Liderança executiva, governança e validação final da esteira.
• Gerência de Projetos: Planejamento de sprints, gestão de backlog e prazos.
• Análise de Processos: Modelagem BPMN 2.0 dos fluxos e regras de negócio.
• Análise de Testes: Especificação de cenários e suítes completas TestLink.
• Testador: Execução WEB/Playwright, evidências e reporte de defeitos.
DEMANDA SANASA • OS 2026/2652
Entregáveis da Demanda RF046/RF047
📄 RF046-RF047-Julgamento-Desclassificacao.bpmn: Modelagem BPMN 2.0 formal de regras e saneamento.
📄 RF046-RF047-Documentacao-BPMN.md: Documentação técnica completa e conformidade com Lei 14.133.
📄 RF046-RF047-Suite-Testes-TestLink.xml: Suíte padronizada com 15 casos estruturados (SANASAPV2-71..85).
📄 RF046-RF047-Planilha-Divergencia-SANASA.csv: Matriz de conferência com 27 requisitos avaliados.
🔗 Artefatos versionados no repositório GitHub (openclaw-x-integration)
PAINEL DE DEMANDAS NO PAPERCLIP
33 Tarefas Registradas
✔ 15 Concluídas (45.5%):
Especificações TestLink, BPMNs e planilhas de divergência de 5 OSs (RF002, RF027, RF043, RF050 e RF058/RF061).
⛔ 6 Bloqueadas (18.2%):
Impedimento por falta de credenciais externas/homologação SANASA (ex.: XTE-18 execução CS-01..10, XTE-16, XTE-23).
⏳ 12 Em Revisão / Backlog (36.3%):
Validações técnicas de artefatos, automação de conectores e saneamento de regras da Fase 1.
PROATIVIDADE & BYPASS TÉCNICO
Decisões para Seguir Implementando
1. Validação WEB via Mocks Locais (Playwright):
Execução das suítes de teste diretamente contra os fluxos modelados com emulação/mocks via Playwright, eliminando a espera passiva por liberação de infraestrutura externa.
2. Pacotes de Exportação Estruturada para o Mantis:
Defeitos mapeados (MANTIS-SANASA-1045..1048) gerados em pacotes estruturados (XML/JSON/CSV) pré-formatados para carga em lote imediata assim que as credenciais forem liberadas.

## Slide 5
05 / PLANEJAMENTO & GOVERNANÇA
Próximas Tarefas
Mapeamento Operacional, Skills de Compliance Regulatório e Prontidão para Auditoria de IA
PROJETO QAI • FÁBRICA DE TESTES X-TESTING | ESTEIRA DE QUALIDADE & SANASA | WWW.XTESTING.COM.BR
ALINHAMENTO OPERACIONAL
Detalhamento do Fluxo X-Testing
Imersão e Diagnóstico da Esteira Atual
• Reunião técnica com a liderança e equipe da X-Testing.
• Mapeamento detalhado da esteira atual de testes manuais e rituais operacionais.
• Levantamento de critérios de aceite, triagem de defeitos e transição para esteira autônoma.
• Mapeamento de critérios de passagem, geração de massa de teste e homologação.
• Identificação de gargalos operacionais e pontos de atrito para automação imediata.
• Definição de interfaces de colaboração entre analistas humanos e agentes de IA.
PRIVACIDADE & SEGURANÇA
Skills de Compliance dos Agentes
LGPD • GDPR • HIPAA • CCPA • SOC 2 • ISO 27001 • PCI-DSS
• Pesquisa e arquitetura de skills para comportamento seguro dos agentes.
• Técnicas de Anonimização & Pseudonimização (K2View, Protecto.ai): mascaramento dinâmico, tokenização e hashing irreversível com sal.
• Diretrizes Oficiais ANPD & UFCA: aplicação dos padrões regulatórios brasileiros para desidentificação de dados.
• Tarjamento de Evidências (MavenDoc): censura automatizada de PII (CPFs, nomes, valores) em screenshots e PDFs de teste.
• Coleta Segura & OSINT Ético (OSINT Brasil): higiene de dados para evitar vazamento de credenciais e dados em prompts.
GOVERNANÇA REGULATÓRIA
Prontidão para Auditoria de IA
SOC 2 AI • IA GDPR • ISO 27001 IA
• SOC 2 AI: Controles de integridade, confidencialidade, auditabilidade de inferências e trilhas de auditoria imutáveis.
• IA GDPR / LGPD: Minimização de dados em prompts, política de zero-data retention com LLMs e explicabilidade das decisões.
• ISO 27001 IA: Gestão de riscos de IA, inventário de modelos e controles de segurança da informação (ref: Mukul975 / GetClaudeSkills).
• Procedural Gates: Barreira de checagem automática que bloqueia qualquer ação externa não-conforme antes da persistência ou envio.